## Checklist
Documento/Actividad | Estado | Observaciones
Requisitos Funcionales (RF) | Terminado
Requisitos No Funcionales (RNF) | Terminado
IEEE 830 / Especificación | En curso
Matriz de Trazabilidad | En curso
Diagrama de Casos de Uso | En curso
Diagrama de Clases | Terminado
Diagrama ER/Base de Datos | Terminado
Arquitectura | No cumple
Cronograma | No cumple
Actas/Evidencias | No cumple
README | No cumple
Repositorio Git actualizado | En curso
Despliegue/Entrega final | No cumple

## RF
#RF | Nombre | Responsable | Prioridad | Regla de negocio | Trazabilidad | Criterios de aceptación | Estado | Observaciones
RF-001 | Gestión de Usuarios y Autenticación | Sebastian Alvarez | Alta | FALSE | TRUE | FALSE | En curso
RF-001.1 | Registrar Usuario | Sebastian Alvarez | Alta | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizado
RF-001.2 | Iniciar Sesión | Sebastian Alvarez | Alta | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizado
RF-001.3 | Consultar y Actualizar Perfil | Sebastian Alvarez | Media | TRUE | TRUE | FALSE | En curso
RF-001.4 | Gestionar Estado y Rol de Usuario | Sebastian Alvarez | Alta | FALSE | TRUE | FALSE | Pendiente
RF-002 | Gestión de Equipos | Jorge Bautista |  | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-002.1 | Registrar Equipo | Jorge Bautista |  | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-002.2 | Consultar Equipos | Jorge Bautista |  | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-002.3 | Actualizar Equipo | Jorge Bautista |  | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-002.4 | Desactivar Equipo | Jorge Bautista |  | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-003 | Gestión de Jugadores | Jorge Bautista |  | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-003.1 | Registrar Jugador | Jorge Bautista |  | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-003.2 | Consultar Jugadores | Jorge Bautista |  | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-003.3 | Actualizar Jugador | Jorge Bautista |  | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-003.4 | Desactivar Jugador | Jorge Bautista |  | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-004 | Gestión de Torneos | Jesus Cañon |  | FALSE | FALSE | FALSE | Finalizado
RF-004.1 | Crear Torneo | Jesus Cañon |  | FALSE | FALSE | FALSE | Finalizado
RF-004.2 | Consultar Torneos | Jesus Cañon |  | FALSE | FALSE | FALSE | Finalizado
RF-004.3 | Actualizar Torneo | Jesus Cañon |  | FALSE | FALSE | FALSE | Finalizado
RF-004.4 | Cambiar Estado / Desactivar Torneo | Jesus Cañon |  | FALSE | FALSE | FALSE | Finalizado
RF-005 | Gestión de Categorías | Jesus Cañon |  | FALSE | FALSE | FALSE | Dudoso
RF-00.5.1 | Registrar Categoría | Jesus Cañon |  | FALSE | FALSE | FALSE | Dudoso
RF-00.5.2 | Consultar Categorías | Jesus Cañon |  | FALSE | FALSE | FALSE | Dudoso
RF-00.5.3 | Actualizar | Jesus Cañon |  | FALSE | FALSE | FALSE | Dudoso
RF-00.5.4 | Desactivar Categoría | Jesus Cañon |  | FALSE | FALSE | FALSE | Dudoso
RF-006 | Gestión de Inscripciones de Equipos a Torneos | Jorge Bautista | Alta | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-00.6.1 | Inscribir Equipo a Torneo | Jorge Bautista | Alta | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-00.6.2 | Consultar Inscripciones | Jorge Bautista | Media | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-00.6.3 | Gestionar Estado de Inscripción | Jorge Bautista | Alta | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-007 | Gestión de Encuentros | Jesus Cañon | Alta | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-00.7.1 | Programar Encuentro | Jesus Cañon | Alta | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-00.7.2 | Consultar Encuentros | Jesus Cañon | Media | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-00.7.3 | Actualizar Encuentro | Jesus Cañon | Media | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-00.7.4 | Cambiar Estado del Encuentro | Jesus Cañon | Alta | FALSE | FALSE | FALSE | Pendiente
RF-008 | Gestión de Resultados | Kevin Cerpa | Alta | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizado
RF-00.8.1 | Registrar Resultado | Kevin Cerpa | Alta | TRUE | FALSE | TRUE | Pendiente | El archivo no tiene trazabilidad
RF-00.8.2 | Consultar Resultados | Kevin Cerpa | Media | TRUE | FALSE | TRUE | Pendiente | El archivo no tiene trazabilidad
RF-00.8.3 | Actualizar Resultado | Kevin Cerpa | Media | TRUE | FALSE | TRUE | Pendiente | El archivo no tiene trazabilidad
RF-009 | Gestión de Cronologías | Kevin Cerpa | Alta | TRUE | TRUE | TRUE | Finalizado
RF-00.9.1 | Registrar Evento de Cronología | Kevin Cerpa | Alta | TRUE | FALSE | TRUE | Pendiente | El archivo no tiene trazabilidad
RF-00.9.2 | Consultar Cronología del Encuentro | Kevin Cerpa | Media | TRUE | FALSE | TRUE | Pendiente | El archivo no tiene trazabilidad
RF-00.9.3 | Actualizar / Eliminar Evento de Cronología | Kevin Cerpa | Media | TRUE | FALSE | TRUE | Pendiente | El archivo no tiene trazabilidad
RF-00.9.4 | Registrar Sustitución | Kevin Cerpa | Media | TRUE | FALSE | TRUE | Pendiente | El archivo no tiene trazabilidad

## RNF
#RNF | Categoría | Métrica | Valor esperado | Validación | Observaciones
RNF-001 | Rendimiento | TRUE | TRUE | TRUE
RNF-002 | Seguridad | TRUE | TRUE | TRUE
RNF-003 | Seguridad | TRUE | TRUE | TRUE
RNF-004 | Disponibilidad | TRUE | TRUE | TRUE
RNF-005 | Mantenibilidad / Trazabilidad | TRUE | TRUE | TRUE
RNF-006 | Integridad de datos | TRUE | TRUE | TRUE
RNF-007 | Usabilidad | TRUE | TRUE | TRUE
RNF-008 | Compatibilidad | TRUE | TRUE | TRUE
RNF-009 | Consistencia / Tiempo real | TRUE | TRUE | TRUE
RNF-010 | Portabilidad | TRUE | TRUE | TRUE

## Matriz de trazabilidad
RF | HU | CP | Estado
RF-001.1 Registrar usuario | HU-001.1 Registrar usuario | CP-001 Registro exitoso | Cubierto
RF-001.1 Registrar usuario | HU-001.1 Registrar usuario | CP-002 Correo duplicado | Cubierto
RF-001.1 Registrar usuario | HU-001.1 Registrar usuario | CP-003 Télefono duplicado | Cubierto
RF-001.1 Registrar usuario | HU-001.1 Registrar usuario | CP-004 Campos obligatorios vacíos | Cubierto
RF-001.2 Iniciar sesión | HU-001.2 Iniciar sesión | CP-005 Logín exitoso | Cubierto
RF-001.2 Iniciar sesión | HU-001.2 Iniciar sesión | CP-006 Credenciales incorrectas. | Cubierto
RF-001.2 Iniciar sesión | HU-001.2 Iniciar sesión | CP-007 Usuario inactivo | Cubierto
RF-001.3 Consultar y actualizar perfil | HU-001.3 Consultar y actualizar perfil | CP-008 Actualización exitosa de perfil | En curso
RF-001.3 Consultar y actualizar perfil | HU-001.3 Consultar y actualizar perfil | CP-009 Correo duplicado al actualizar | Cubierto
RF-001.4 Gestionar estado y rol de usuario | HU-001.4 Gestionar estado y rol de usuario | CP-010 Desactivar usuario | Pendiente
RF-001.4 Gestionar estado y rol de usuario | HU-001.4 Gestionar estado y rol de usuario | CP-011 Cambiar rol | Pendiente
RF-001.4 Gestionar estado y rol de usuario | HU-001.4 Gestionar estado y rol de usuario | CP-012 Bloqueo de auto-desactivación del único admin | Pendiente
RF | HU | CP | Estado
RF-004.1 Crear Torneo | HU-004.1 Crear Torneo | CP-034 Creación exitosa
RF-004.1 Crear Torneo | HU-004.1 Crear Torneo | CP-035 Nombre duplicado
RF-004.1 Crear Torneo | HU-004.1 Crear Torneo | CP-036 Fechas incoherentes
RF-004.2 Consultar Torneos | HU-004.2 Consultar Torneos | CP-037 Consulta general
RF-004.2 Consultar Torneos | HU-004.2 Consultar Torneos | CP-038 Consulta filtrada
RF-004.2 Consultar Torneos | HU-004.2 Consultar Torneos | CP-039 Consulta sin resultados
RF-004.3 Actualizar/Modificar Torneo | HU-004.3 Actualizar Torneo | CP-040 Actualización exitosa
RF-004.3 Actualizar/Modificar Torneo | HU-004.3 Actualizar Torneo | CP-041 Edición de torneo ya iniciado
RF-004.4 Cambiar estado/DesactivarTorneo
RF-00.5.1 Registrar Categoría
RF-00.5.2 Consultar Categorías
RF-00.5.3 ModificarActualizar
RF-00.5.4 Desactivar /EliminarCategoría